## Slide 1
Programme d'investissement pour 3 ans du Secrétariat de l’OISA,
dont la mise en œuvre est prévue aux années 2020-2022
№ | PROGRAMME ET ACTIVITES | BUDGET ADOPTÉ 2020 | PROJET DU BUDGET 2021 | PROJET DU BUDGET 2022
1 | Etudes de faisabilité / Documentation | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000
1.1 | Création du Fonds céréalier de l'OISA | 500 000 | - | 
1.2 | Fond d'investissement agricole de l'OISA | - | 500 000 | -
1.3 | Centre de transport et de logistique de l'OISA | - | 500 000 | -
1.4 | Centre de science et technologiede l'OISA | - |  | 500 000
4 | Bourse en ligne de l'OISA | - | - | 500 000
5 | Base de données sur la sécurité alimentaire d’OISA | 500 000 | - | -
6 | TOTAL | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000
In U.S. dollars

## Slide 2
Calendrier de réalisation des activités en 2020
№ | Etapes de réalisation | Jan.-Fev | Mar. | Avr.-Sep | Okt.-Nov | Dec. | 2021
1 | Préparation des spécifications techniques et approbation par les parties intéressées |  |  |  |  |  | 
2 | Sélection concurrentielle d'un consultant pour élaborer une étude de faisabilité |  |  |  |  |  | 
3 | Période de réalisation |  |  |  |  |  | 
4 | Fournir le rapport final et son approbation aux parties prenantes |  |  |  |  |  | 
5 | Création et fonctionnement du Fonds céréalier |  |  |  |  |  | 
Funds Céréalier
№ | Etapes de réalisation | Jan.-Fev | Mar.- Avr. | Mai-Sep. | Oct.-Dec. | 2021
1 | Amélioration de la base de données sur la sécurité alimentaire du pays, en tenant compte des commentaires et des suggestions des parties prenantes |  |  |  |  | 
2 | Promotion d'un portail avec une base de données parmi les entreprises des pays de l'OCI, membres de l'Association islamique des producteurs agricoles |  |  |  |  | 
3 | Collecte, remplissage de la base de données avec les données nécessaires et leur mise à jour. |  |  |  |  | 
4 | Création d'une section sur les initiatives commerciales dans la base de données du portail (projets d'investissement, offres commerciales, transport, mise en œuvre de nouvelles technologies, etc.) |  |  |  |  | 
5 | Lancement sur le portail de la base de données de produits alimentaires des produits alimentaires parmi les pays de l'OCI |  |  |  |  | 
Base de données